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	УТВЪРДИЛ:

	Д-Р МАРТИН ВЪЛЧЕВ
	Директор на СУ „Гео Милев" - Варна 





П Л А Н

на дейностите по иновация 
„Иновативно училище: дигитална компетентност и STREAМ подходи“
за учебната 2026/2027 година


	



Планът е изготвен в изпълнение на Решение №623 на МС от 14.08.2026 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2026/2027 година, Oбн., ДВ, бр. 76 от 21.08.2026 г. 











[bookmark: _GoBack]1.Административни дейности
	№
	Дейност
	Срок
	Отговорник
	Индикатор
 за изпълнение

	1.
	Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по НП „Иновации в действие“, Модул 2.
	До
15.09.2026 г.
	Д-р М. Вълчев-директор
Т. Влъчкова-
координатор 
	Подадено проектно предложение, изготвени договори, програми

	2.
	Изготвяне и утвърждаване на план на основните дейности по иновацията за учебната 2026/2027 г.
	До 
25.09.2026 г.
	Д-р М. Вълчев-директор
Екип за реализиране на иновацията
	Утвърден план
Публикуване на сайта

	3.
	Своевременно изготвяне и съхранение на документация, свързана с провеждането на иновативния процес.
	Постоянен 
	Екип за реализиране на иновацията
	Протоколи, списъци, програми, снимки, продукти и др.

	4.
	Изготвяне на отчет за реализираните дейности през учебната 2026/2027 г.
	м. юни 2027 г.
	Н.Василева
Драга Маринова
Т.Влъчова

	Отчет
Публикуване на сайта



2. Разширяване и интеграция
	№
	Дейност
	Срок
	Отговорник
	Индикатор
 за изпълнение

	1.
	Обучение 
	Ноември
2027 г.
	Д-р М. Вълчев–директор
Сн. Вълчева-
зам.-директор
Т.Влъчкова
	Удостоверения
Присъствени списъци
Снимки 
Материали

	2.
	Разработване и апробиране на STREAM-урок в паралелките от 5-ти до 10-ти клас.
/обучените учители – по 2 урока/
	Ноември – юни
2026/ 2027 г.
	Обучени учители
	Описание на разработените уроци
Снимки
Материали

	3.
	Разработване и апробиране на STREAM-урок в паралелките от 5-ти до 10-ти клас.
/във всяка паралелка по 1 урок/
	Октомври – юни 
2026/ 2027 г.
	Учители, преподаващи в паралелките, обхванати в иновацията

	Описание на разработените уроци
Снимки
Материали

	4.
	Организиране и провеждане на STREAM седмица – „Бъдеще в моето училище“
	Април  2027 г.
	Екип по иновацията 
	 

	5.
	Отразяване в училищната платформа за споделяне на разработеното съдържание
	Март-юни 
2026 г.
	Н.Василева
Драга Маринова
	Училищна платформа с разработени уроци

	6.
	Публичност на дейностите
	постоянен
	Т.Влъчкова
Н.Василева
	Снимки
Публикации




3. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес:
    Прилагане на иновативните дейности от педагогическите специалисти и учениците в начален етап, XI и XII клас.

4. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добри практики:
    Представяне на натрупания опит на образователни форуми на общинско, областно, национално ниво, публикуване на материали в сайта на училището.

5. Информация за учениците, включени в иновативния процес:
    През учебната 2026/ 2027 година – общо 538 ученици, съответно: 5. – 7. клас – 380 ученици, 8. – 10. клас – 158 ученици.

6. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес:
    От 45 учитили: с V ПКС – 9 учители, IV ПКС – 14 учители, III ПКС – 4 учители, II ПКС – 6 учители, I ПКС – 7 учители. Без ПКС – 5 учители.

7. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците:
     Подготвени ученици с ключови умения за XXI век чрез активно въвличане в учебния процес на база развиване на силните им страни и ресурси; дигитални компетентности; критично мислене и умения за работа в екип; развити умения за пренасяне на знанието от една в друга област; гъвкавост и адаптивност.

8. Длъжностно лице от училището, за контакт:
Д-р Мартин Вълчев, директор на СУ „Гео Милев“ – Варна, тел. 0879 910 070
09:00 – 17:00 часа
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